## 1a-Identification Projet
Ref; PD 008
30/06/20019
Entreprise de prototypage de Toulouse
Projet | Réalisation d'un prototype de draisienne
Responsable Dossier | August PROJET
Période couverte par le dossier | 01/01/2019 => 31/06/2019
Objectifs du projet | En vue d'une production et d'une commercialisation réaliser un prototype de draisienne
Liste de diffusion | Alexandre LEGRANDCHEF (Entreprise de prototypage de Toulouse ) Edmond POULIDORT (Entrepreneur indépendant)
Dossier de pilotage de projet ; Identification Projet
Penser à modifier ces données
à chaque nouvelle version
Elles seront répercutées dans les autres onglets

## 1b- Besoin capturé
Ref; PD 008
30/06/20019
Entreprise de prototypage de Toulouse
Contexte Client
M. Edmont POULIDORT, entrepreneur, souhaite à terme monter une entreprise de production de draisienne de haute qualité. Dans ce cadre, il sollicite la société "entreprise de prototypage de Toulouse" pour concevoir et réaliser une draisienne prototype. Ce prototype sera un élément constitutif du dossier qu'il soumettra aux investisseurs afin de permettre lancement de son entreprise. M. Edmont POULIDORT considère avoir identifié les exigences clefs realives à la draisienne pour assurer la viabilité de l'entreprise qu'il souhaite à terme monter. Il compte sur le profesionalisme de la société "entreprise de prototypage de Toulouse" pour concevoir et realiser un prototype de draisienne qui reponde à ses attentes.
Exigences Client
Categorie | ID d'exigence | Titre Exigence | Criticité (Obligatioire/ Souhaitée/exemple) | Description Exigence | Methode d'accepation | Explication
Developement Projet | DP001 |  | O | La draisienne ne doit pas dépasser 4 kg | Test proto
Developement Projet | DP002 |  | O | La draisienne doit pouvoir etre utilisée par un enfant à partir de 3 ans au regard du document client "mensuration standard d'un enfant de 3ans en europe occidentale" | ?
Developement Projet | DP003 |  | O | La draisienne doit comprendre un système de freinage | Test proto
Developement Projet | DP004 |  | O | La draisienne doit comprendre un système de direction | Test proto
Developement Projet | DP005 |  | O | La draisienne doit comprendre un système de suspension | Test proto
Developement Projet | DP006 |  | O | La draisienne doit avoir une durabilité de 10 ans minimums en condition intense d'utilisation. | ?
Developement Projet | DP007 |  | O | La draisienne devra offrir une estetique indémodable. | ?
Developement Projet | DP008 |  | E | Le document client "quelques idées d'estetique de la draisienne" doit etre considéré comme des exemples. | NA
Gestion de projet | GP001 |  | O | Le fournisseur devra au travers de son offre expliquer son réferentiel projet | Réunion de lancement
Gestion de projet | GP002 |  | O | Le fournisseur devra à l'issu du projet presenter son bilan de projet | Bilan
Gestion de projet | GP003 |  | O | Le fournisseur devra sur une base bi hebdomadaire presenter son tableau de bord de suivi de projet au regard du référentiel projet | Suivi / Bilan
Gestion de projet | GP004 |  | O | La projet devra se dérouler au maximum sur 6 mois à partir de la date de lancement. | Suivi / Bilan
Gestion de projet | GP005 |  | O | La conception de la draisienne doit permettre une cout de production en europe occidentale inférieur à 100 euro à partir d'une série de 100. | ? | Le prix de vente de vente de la draisienne sera dans la classe 170 euro.
Besoin Capturé

## 2a-OBS
Ref; PD 008
30/06/20019
Entreprise de prototypage de Toulouse
Organisation Breakdown Structure (OBS)
Responsable Projet (RP)
August PROJET
Responsable conception / Intégration (RCI)
Léonard DEUVINCI
Responsable Prototypage Aluminium (RPA)
Hector PECHINEY
Responsable Achat (RA)
Bernard TOUPI
Responsable Client
Edmont POULIDORT
OBS (projet Proto Draisienne)
Responsable Prototype Mecanique (RPM)
Ernest ZEBULON

## 2b-PBS
Ref; PD 008
30/06/20019
Entreprise de prototypage de Toulouse
Product Breakdown Structure (PBS)
PROTO DRAISIENNE
Bloc Cadre
Bloc Arrière
Bloc Avant
PBS (projet Proto Draisienne)
Fourche Avant
Roue Avant
Fourche Arrière
Roue Arrière
Suspension
Bloc Freinage
Palier fourche
Cadre

## 2c-WBS
Ref; PD 008
30/06/20019
Entreprise de prototypage de Toulouse
OBS WBS | RP | RCI | RA | RPA | RPM
WP0 Capture Besoin | R | C
WP1 Pilotage Projet | R | I | I | I | I
WP2 Conception Intégration | A | R
WP3.1 Prototypage Pieces alu | I | A |  | R
WP3.2 Prototypage Pieces Mécaniques | I | A |  |  | R
WP4 Achat | I | A | R
R: Responsable
C: Contributeur
A: Approbateur
I: Informé
PBS WBS | Proto draisienne | suspension | bloc cadre | palier fourche | cadre | bloc arrière | fouche arrière | roue arriere | bloc avant | fouche avant | roue avant | bloc freinage
WP0 Capture Besoin
WP1 Pilotage Projet
WP2 Conception Intégration | x
WP3.1 Prototypage Pieces alu |  |  |  |  | x |  | x |  |  | x
WP3.2 Prototypage Pieces Mécaniques |  | x |  | x
WP4 Achat | [7 empty] | x |  |  | x | x
Work Breakdown Structure (WBS)
Projet
WP1 Pilotage Projet
WP2
Conception Intégration
WP3 Prototypage
WBS (projet Proto Draisienne)
Structuration projet
Bilan Projet
Suivi Projet
Conception Solution
Intégration Solution
WP3.1 Prototypage Pieces Aluminium
WP3.2 Prototypage Pieces Mecanniques
WP0 Capture Besoin
WP4
Achat

## 2d-Planning Initia
PLANNING INITIAL | [6 empty] | Ref; PD 008
30/06/20019
Entreprise de prototypage de Toulouse
Planning Initial
ID de la tache | Nom de la tâche | Début initial prévu | Fin initiale prévue | Prédécesseurs | Noms ressources | Travail initial prévu (hr)
1 | Projet | 2019-01-01 | 2019-06-30 |  |  | 975.45
2 | Gestion projet | 2019-01-01 | 2019-05-01 |  |  | 198.8
3 | Capture Besoin | 2019-01-01 | 2019-01-14 |  | RP[50%];RCI[50%] | 70
4 | Structuration projet | 2019-01-15 | 2019-01-22 | 3 | RP | 42
5 | Suivi Projet | 2019-01-23 | 2019-04-22 | 4 | RP[10%] | 44.8
6 | Bilan Projet | 2019-04-24 | 2019-05-01 | 5;12 | RP | 42
7 | Prototypage draisienne | 2019-01-23 | 2019-06-30 |  |  | 776.65
8 | Conception Solution | 2019-01-23 | 2019-02-26 | 4 | RCI;RP[5%] | 183.75
9 | Prototypage pieces Alu | 2019-02-27 | 2019-04-09 | 8 | RPA;RCI[10%] | 231
10 | Prototypage Pieces Mécaniques | 2019-02-27 | 2019-04-04 | 8 | RPM;RCI[10%] | 207.9
11 | Achat | 2019-02-27 | 2019-03-12 | 8 | RA;RCI[10%] | 77
12 | Intégration solution | 2019-04-10 | 2019-04-23 | 9;10;11 | RCI;RP[10%] | 77
13 | Livraison Solution & Bilan | 2019-06-30 | 2019-06-30 | 12;6 |  | 0
Formulas:
Début initial prévu = MIN([Début initial prévu, row below]:D14)
Fin initiale prévue = MAX([Fin initiale prévue, row below]:E14)

## 23a Risques-Opportunités
Ref; PD 008
30/06/20019
Entreprise de prototypage de Toulouse
Description du risque | Plan d'action et commentaires | Poid brut K€ | Prob. | Poid pondéré | Date d'ouverture | Date de mise à jour | Date fermeture | Responsable
Difficulté de consensus autour de la notion d'estétique indémodable (Exigence DP07) | Afin de ce premunir du risque, Un design prélimnaire sera effectué au debut de la tache de conception de la solution et ce design sera présenté au client pour validation. Une étude de design est prevu mais en cas de difficulté de convergence avec le clients 3 autres itérations de design pourraient être necessaires : 24/02/2019: Notre client ayant validé notre design ce risque est clos | 12 | 30% | 3.6 | 2019-01-01 |  | 2019-02-24 | RCI
Besoin complémentaire de matière première | Le projet est dimensionné sur la base des matières premières disponibles au sein de l'entreprise. A l'issue de la conception, un manque de matière première necessaire pourrait apparaitre necessitant un achat supplémentaire. Pour minimiser ce risque l'etat des matières premieres sera analysé au regard de la conception courante afin d'orienter celle ci si possible. 28/02/2019: Necéssité avérée de d'aheter en complement du tube aluminium anodisé: Cout supplmentaire de 800 Euro | 3 | 20% | 0.6 | 2019-01-01 | 2019-02-28 | 2019-02-28 | RCI, RPA, RPM
0
0
0
| Total | 15 |  | 4.2
Description de l'opportunité * | Plan d'action et commentaires | Montant brut K€ | Prob. | Montant pondéré | Date d'ouverture | Date de mise à jour | Date fermeture | Responsable
Réutilisation du prototype vélo enfant 742 | Le prototype vélo enfant 742 serait succeptible (après adaptation locale, (suppression du pedalier, changement de la roue arrière, adaptation du cadre)) de répondre aux attentes de notre client. Pour saisir cette opportunité, le premier design présenté au client pour approbation sera basé sur cette solution. 12/02/2019: Notre client n'ayant pas retenu le design proposé par réutilisation du vélo cette opportunité est fermée | 50 | 10% | 5 | 2019-01-01 |  | 2019-02-12 | RP, RCI
0
0
0
0
| Total | 50 |  | 5
Risques / opportunités

## 23b- Principaux évènements
Ref; PD 008
30/06/20019
Entreprise de prototypage de Toulouse
Période du 01/01/2019 au 22/01/2019
POINTS POSITIFS | POINTS NEGATIFS / ALERTES
L'analyse du besoin a été menée et montre une certaine clareté de l'attendu. | Pas de difficultés particulières sur cette période
La structuration du projet a été réalisée et un premier tableau de bord a été émis (ref PD 01)
Période du 23/01/2019 au 28/02/2019
POINTS POSITIFS | POINTS NEGATIFS / ALERTES
La Conception du produit est terminée et le prototypage peut etre lancé. | L'opportunité "Réutilisation du prototype vélo enfant 742" a été instruite. Une solution sur cette base a été présentée au client qui n'a pas retenu notre proposition.
Lors de la présentation de notre solution basée sur la réutilisation du prototype vélo (que le client n'a pas retenu) , le client a précisé ses attendus en termes de "look" de la draisienne. Ceci a permis d'établir une proposition au plus près de son besoin qu'il a directement validé. | A l'issu de la conception un manque matière première s'est avéré (Tube aluminium anodisé) Le risque "Besoin complémentaire de matière première" est donc tombé à hauteur de 800 euros: Voir action 1.
Période du 01/03/2019 au 30/03/2019
POINTS POSITIFS | POINTS NEGATIFS / ALERTES
Le prototypage des pièces mécaniques se passe correctement et devrait être terminé conformément au Planning.
Bon démarrage du prototypage des pièces aluminiums jusqu'à l'accident de M. PECHINEY qui entraine un arrêt de travail de 1 mois. | Suite à l'accident de M. PECHINEY, nous avons fait appel à son ex-apprenti qui était en recherche d'emploi. Nous lui avons proposé un contrat intérimaire qu'il a accepté. Malgré cette solution un retard de 15 jours est à prévoir ainsi qu'une baisse d'efficacité liée à son manque d'expérience.
L'achat des pieces s'est terminé sans encombres
Période du 01/04/2019 au 30/04/2019
POINTS POSITIFS | POINTS NEGATIFS / ALERTES
Le prototypage des pièces mécaniques s'est terminé avec une petite semaine de retard induit par l'aide apporté par Ernest ZEBULON au prototypage des pièces aluminium.
Le prototypage des pièces aluminiums a été terminé avec 3 semaines de retard et 70 heures de charges supplémentaires. L'intégration et les tests peuvent commencer.
Période du 01/05/2019 au 30/05/2019
POINTS POSITIFS | POINTS NEGATIFS / ALERTES
L'intégration et les tests sont réussis. Le produit peut etre livré. | L'intégration a été laborieuse d'une part car des erreurs ont été faites dans l'usinage du cadre aluminium ce qui a nécessité une reprise, et d'autre part du fait d'une erreur dans le plan qui a nécessité une adaptation de la suspension.
Période du 01/06/2019 au 30/06/2019
POINTS POSITIFS | POINTS NEGATIFS / ALERTES
Livraison du prototype au client qui a fait part de sa grande satisfaction! | Le bilan de projet est mitigé ; quelques lecons à en tirer.
Historique des principaux évènements

## 23c Actions
Ref; PD 008
30/06/20019
Entreprise de prototypage de Toulouse
Num | Description de l'action | Origin | Resp | Date d'enregistrement | Date prévue initiale | Date prévue courante | Etat de l'action | Date de cloture | Preuve de cloture | Commentaire
1 | Approvisionner en tube alu anodisé | Revue de PROJET | H. PECHINEY | 2019-02-28 | 2019-03-07 |  | Done | 2019-03-07 | PVA 1842
2 | Contacter EX Apprenti pour sonder si il est intéressé par un contrat intérimaire | Revue de PROJET | A. PROJET | 2019-03-10 | 2019-03-12 |  | Done | 2019-03-12 |  | Acceptation de M. ARCELOR
3 | Faire etablir un contrat pour M ACELOR par PRO-INTERIM | Revue de PROJET | A. PROJET | 2019-03-12 | 2019-03-17 |  | Done | 2019-03-20 |  | Contrat etabli: Démarrage de M. ARCELOR au 22/03/2019
Liste des Actions

## 23d Decisions
Ref; PD 008
30/06/20019
Entreprise de prototypage de Toulouse
N° | DESCRIPTION | JUSTIFICATION | Date d'applicabilité | Date de fin d'applicabilité | Motif de fin d'applicabilité | Applicable :O/N
1 | Suite à l'arrêt de M. H. PECHINEY, M. ARCELOR le remplacera sur l'activité de prototypage des pièces aluminiums. Il sera accompagné de M. ZEBULON en cas de difficulté. |  | 2019-03-22 |  |  | O
2
3
4
5
6
Liste des Décisions

## 23e Documents projet
Ref; PD 008
30/06/20019
Entreprise de prototypage de Toulouse
Titre | Description/ objectif | Type | Responsable | Référence | Indice | Hyperlien | date prévue de dispo | date effective de dispo | Status
>>> Documents en entrée
>>> dossier Client
Cahier des charge Client |  |  | E. POULIDORT |  |  |  |  | Dispo au TO | validé
>>> Document de reference
Anantomie de l'homme en europe occidental |  |  | M. DARWIN |  |  |  |  | Dispo au TO | validé
quelques idées d'estetique de la draisienne |  |  | E. POULIDORT |  |  |  |  | Dispo au TO | validé
These , sollicitation mecanique d'un velo enfant |  |  | M. JDONG |  |  |  |  | Dispo au TO | validé
>>> Documents en sortie
>>> livrables projet
Expression du besoin | Tableau de bord projet |  | RP | TDB projet ref PD01 |  |  | 2019-01-14 | 2019-01-22 | validé
Structuration projet | Tableau de bord projet |  | RP | TDB projet ref PD01 |  |  | 2019-01-22 | 2019-01-22 | validé
suivi projet | Tableau de bord projet |  | RP | TDB projet ref PD02 |  |  | recurrent 1 par semaine | 2019-02-28 | validé
Bilan |  |  | RP | TDB projet ref PD08 |  |  | 2019-05-01 | 2019-06-30 | validé
>>> Documents developpement solution
Dossier de conceptionSolution | Conception solution draisienne .Doc |  | RCI |  |  |  | 2019-02-26 | 2019-02-28 | validé
Design draisienne 1 | design draisienne 1 |  | RCI |  |  |  | 2019-02-07 | 2019-02-14 | validé
Dossier des tests solution |  |  | RCI |  |  |  | 2019-04-24 | 2019-05-21 | validé
>>> Documents Utilisateurs
Manuel d'utilisation de la solution |  |  | RCI |  |  |  | 2019-04-24 | 2019-05-21 | validé
Documents projets

## 23f Livrables projet
Ref; PD 008
30/06/20019
Entreprise de prototypage de Toulouse
Intitulé livrable | Description Livrable | date prévue | date effective de dispo | Status
>>> Livrables en sortie
Prototype draisienne |  | 2017-05-01 | 2019-05-21 | validé
lot pieces alu |  | 2019-04-09 | 2019-05-15 | validé
Lot pieces mécaniques |  | 2019-04-04 | 2019-05-15 | validé
Lot pieces achetées |  | 2018-03-12 | 2019-03-17 | validé
Livrables projet

## 3a-Planning courant
PLANNING COURANT au 30/06/20019 | [8 empty] | Ref; PD 008
30/06/20019
Entreprise de prototypage de Toulouse
|  | Planning Initial |  |  |  |  | Planning courant |  |  |  | Ecart de travail
ID de la tache | Nom de la tâche | Début initial prévu | Fin initiale prévue | Prédécesseurs | Noms ressources | Travail initial prévu (hr) | Début réel | Fin réelle | Travail effectué | Travail restant | Ecart de travail (effectué+ restant)- initial
1 | Projet | 2019-01-01 | 2019-06-30 |  |  | 975.45 | 2019-01-02 | 2019-06-30 | 1061 | 66 | 151.55
2 | Gestion projet | 2019-01-01 | 2019-05-01 |  |  | 198.8 | 2019-01-02 | 2019-01-22 | 168 | 66 | 35.2
3 | Capture Besoin | 2019-01-01 | 2019-01-14 |  | RP[50%];RCI[50%] | 70 | 2019-01-02 | 2019-01-14 | 72 | 0 | 2
4 | Structuration projet | 2019-01-15 | 2019-01-22 | 3 | RP | 42 | 2019-01-14 | 2019-01-22 | 52 | 0 | 10
5 | Suivi Projet | 2019-01-23 | 2019-04-22 | 4 | RP[10%] | 44.8 | 2019-01-22 |  | 12 | 24 | -8.8
6 | Bilan Projet | 2019-04-24 | 2019-05-01 | 5;12 | RP | 42 |  |  | 32 | 42 | 32
7 | Prototypage draisienne | 2019-01-23 | 2019-06-30 |  |  | 776.65 | 2019-01-23 | 2019-06-30 | 893 | 0 | 116.35
8 | Conception Solution | 2019-01-23 | 2019-02-26 | 4 | RCI;RP[5%] | 183.75 | 2019-01-23 | 2019-02-28 | 190 | 0 | 6.25
9 | Prototypage pieces Alu | 2019-02-27 | 2019-04-09 | 8 | RPA;RCI[10%] | 231 | 2019-03-01 | 2019-04-27 | 300 | 0 | 69
10 | Prototypage Pieces Mécaniques | 2019-02-27 | 2019-04-04 | 8 | RPM;RCI[10%] | 207.9 | 2019-02-27 | 2019-04-10 | 215 | 0 | 7.1
11 | Achat | 2019-02-27 | 2019-03-12 | 8 | RA;RCI[10%] | 77 | 2019-02-27 | 2019-03-17 | 80 | 0 | 3
12 | Intégration solution | 2019-04-10 | 2019-04-23 | 9;10;11 | RCI;RP[10%] | 77 | 2019-04-29 | 2019-05-21 | 100 | 0 | 23
13 | Livraison Solution & Bilan | 2019-06-30 | 2019-06-30 | 12;6 |  | 0 | 2019-06-30 | 2019-06-30 | 8 | 0 | 8
0.15536
Formulas:
Planning Initial = MIN([Planning Initial, row below]:D14)
Fin initiale prévue = MAX([Fin initiale prévue, row below]:E14)
Planning courant = MIN([Planning courant, row below]:I14)
Fin réelle = MAX([Fin réelle, row below]:J14)

## 4-Bilan
BILAN au 30/06/20019 | Ref; PD 008
30/06/20019
Entreprise de prototypage de Toulouse
Analyse critique du déroulement du projet
Planning: Le planning client a été tenu malgré un retard d'un mois sur la mise à disposition du prototype de draisienne grâce à la marge de deux mois dont nous disposions sur le planning initiale pour la livraison client. Les difficultés rencontrées dans le prototypage des pièces aluminium de par l'accident de M. PECHINEY ont été surmontées dans un délai maitrisé. Charge: Le projet se termine avec un écart de charge de 151 heures ce qui représente 15 % de plus que la charge initiale prévue. Matière première: Le stock de matière première s'est avéré insuffisant et a nécessité une commande supplémentaire de 800 euro. Ressources humaines: L'accident de M. PECHINEY survenu hors cadre du travail a pu être surmonté grâce à M ARCELOR ex-apprenti qui a pu venir en soutient au travers d'un contrat intérimaire. Risque: Le risque identifié sur l'esthétique de la draisienne a été traité avec rigueur ce qui nous a permis de converger rapidement avec notre client. Cohésion équipe projet: L'esprit d'équipe a été très bon au cours de ce projet, et nous avons accueillis avec plaisir M. ARCELOR dans l'équipe qui s'est parfaitement intégré. M. PECHINEY s'est révélé un bon "coach" et aimerai transmettre son savoir-faire. Relation Client: Le stresse de notre client qui se manifestait par des attitudes colériques a été diminué grâce à la cohésion et au professionnalisme de l'équipe et au flegme de M. A PROJET.
Leçons apprises
Ressources humaines: Nos projets sont trop dépendants des personnes responsables du prototypage: Il faut mettre en place un backup pour M. PECHINEY et M. ZEBULON afin de nous prémunir de leurs éventuelles absences. Par exemple en identifiant des auto entrepreneurs qui pourraient intervenir (et qu'il nous faudrait faire travailler régulièrement) ou alors en établissant un partenariat avec d'autres entreprise du même type à qui nous pourrions sous-traiter >> Plan à établir Matière première: Même si l'entreprise dispose de matière première il nous faut identifier la valeur de cette matière afin de la verser au budget du projet et afin de la facturer au client: Dans le cadre de ce projet nous avons consommé 2500 euro de matière première qui n'ont pas été compté dans le budget. Outil: Au cours du projet une perceuse et un disque diamant ont été détruit et il nous a fallu les remplacer ce qui représente un cout de 300 euros: >> A l’ avenir il nous faudra calculer l'amortissement des outils et les couts des périssables afin d'ajuster notre facturation client et ainsi de couvrir le vieillissement normal des outils et l’utilisation des pièces courantes (mèches, disques, abrasifs...)
Mise en perspectives pour les projets futurs
Ce projet s'est correctement déroulé et a permis d'assoir notre crédibilité auprès de nos clients: Cependant il nous faudra à l'avenir sécuriser nos projets par une meilleurs couverture du risque d'absence d'éléments clef de notre organisation et sécuriser nos marges en prenant mieux en compte dans le budget comme dans la facturation client les ressources matérielles nécessaires aux projet tel que la matière première, les outils, et les périssables.